СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2020 ГОД.

В 2020 году в Александровском муниципальном районе действовали 11 муниципальных программ Александровского муниципального района Ставропольского края (далее – Программы). На их реализацию в бюджете муниципального района предусматривалось 1534,50 млн. рублей. Фактические расходы на реализацию мероприятий Программ составили 1481,85 млн. рублей.

Таблица 1
Структура финансирования программ

	Наименование Программы
	Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020г., млн. руб.
	Доля в структуре, %

	
	
	

	Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования" 
	761,09
	51,36

	Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края "Социальная поддержка граждан"
	464,14
	31,32

	Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края "Управление финансами"
	120,45
	8,13

	Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры "
	67,70
	4,57

	Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта"
	22,03
	1,49

	Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства"
	13,53
	0,91

	Муниципальная программа Александровского муниципального     района Ставропольского края  "Повышение безопасности дорожного движения"
	12,50
	0,84

	Муниципальная программа Александровского муниципального     района Ставропольского края  "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"
	11,10
	0,75

	Муниципальная программа Александровского муниципального     района Ставропольского края  "Управление имуществом"
	4,80
	0,32

	Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	4,00
	0,27

	Муниципальная программа Александровского муниципального района Ставропольского края "Профилактика правонарушений"
	0,51
	0,03

	Итого
	1 481,85
	100,00



По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2020 год из 11 Программ эффективность реализации 6 сложилась выше плановой, 2 Программы сработали с плановой эффективностью, 2 – ниже плановой и 1 оказалась не эффективна.
Все мероприятия, реализуемые в рамках Программ, направлены на обеспечение социально – экономического развития района.
На выполнение мероприятий Программы «Развитие образования» в 2020 году было предусмотрено 784,62 млн. рублей, израсходовано 761,09 млн. рублей. Исполнение составило 97,0%. Проведена работа по следующим подпрограммам:
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».
На создание условий для деятельности 22 детских дошкольных учреждений в 2020 году израсходовано 328,38 млн. рублей при плановых назначениях 343,38 млн. рублей или 95,6% от запланированных ассигнований. 
В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием дошкольных образовательных организаций» в 2020 году проведены работы по замене оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях. Заменены оконные блоки в МДОУ №4,7,14,15,34. Проведен капитальный ремонт зданий МДОУ №23 «Елочка», построен корпус на 55 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Также проведен капитальный ремонт зданий МДОУ №33 «Звездочка».
В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» проведены работы по строительству корпуса для детей в возрасте от 1,5 лет  до 3 лет  на 55 мест МДОУ «Детский сад №33 «Звездочка».
Также средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений. 
Подпрограмма "Развитие общего образования".
На создание условий для деятельности 13 общеобразовательных учреждений израсходовано 400,5 млн. рублей, при плановых назначениях 408,5 млн. рублей или 98,0% от запланированных ассигнований.
	Основное мероприятие «Организация и обеспечение оздоровления детей в общеобразовательных учреждениях» в 2020г. не выполнено, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой (путевки в загородные лагеря не приобретались).
	В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием общеобразовательных организаций» проведены работы по благоустройству территорий в МОУ СОШ № 3 х. Средний, выполнены работы по капитальному ремонту кровли МОУ СОШ №5 с. Круглолесского, заменены оконные блоки в ОУ №№ 2, 5, проведен капитальный ремонт МОУ СОШ №9 пос. Новокавказский.
	В рамках основного мероприятия «Обеспечение новогодними подарками учащихся начальных классов (1-4 классов)» приобретены новогодние подарки для всех учащихся 1-4 –х классов.
	В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Современная школа» на базе МОУ СОШ №5 с. Круглолесского и МОУ СОШ №5 с. Александровского открыты центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
	В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Успех каждого ребёнка» проведен ремонт спортивного зала в школе №16 с.Александровского, приобретено спортивное оборудование и инвентарь для спортклуба школы №11. 
Также средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений. 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования".
В районе функционирует 2 учреждения дополнительного образования детей. На создание условий для их деятельности израсходовано 15,39 млн. рублей, при плановых назначениях 15,75 млн. рублей или 97,7% от запланированных ассигнований. Данные средства были направлены на предоставление бесплатного дополнительного образования и оздоровление детей, а также были заменены оконные блоки в МКУ ДО ЦДТ.
По подпрограмме "Развитие молодёжной политики" израсходовано 884,97 тыс. рублей, при плановых назначениях 892,59 тыс. рублей или 99,1% от запланированных ассигнований. В 2020 году муниципальным учреждением проведены мероприятия с детьми и молодёжью в области организационно-воспитательной работы и поддержки молодежных инициатив. 
На "Обеспечение реализации муниципальной программы АМР СК "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия» израсходовано 15,97 млн. рублей, при плановых назначениях 16,14 млн. рублей или 98,95% от запланированных ассигнований.
Программа «Развитие образование» включает 28 индикаторов:
27 индикаторов выполнены на 100%.
Значение показателя «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» повысился по сравнению с планом и 2019г. на 0,25 и 0,45 процентных пункта соответственно. Рост показателя объясняется увеличением числа обучающихся при неизменном количестве общеобразовательных учреждений.
Значение оценки эффективности по Программе составило 97,2%, что соответствует плановому значению.

По муниципальной программе  «Социальная поддержка граждан», на реализацию которой в 2020 году было предусмотрено бюджетных средств на сумму 492,2 млн. руб., кассовое исполнение составило 464,1 млн. руб., 94,3% исполнение плана.
Проведена работа по следующим подпрограммам:
По подпрограмме «Социальное обеспечение населения Александровского муниципального района» в 2020 году запланировано 472,6 млн. руб., исполнено 444,6 млн. руб., 94,1% исполнения права.
В рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» меры социальной поддержки предоставлены 11,3 тыс. гражданам на общую сумму 149,2 млн. руб.
В рамках основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми» меры социальной поддержки предоставлены 6,5 тыс. семьям с детьми на общую сумму 226,7 млн. руб.
В рамках основного мероприятия «Финансовая поддержка семей при рождении детей» меры социальной поддержки предоставлены 699 семьям с детьми на общую сумму 68,6 млн. руб.
Подпрограмма " Доступная среда".
В рамках основного мероприятия «Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения района к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур» в 2020г. году проведены отдельные мероприятия: выполнены работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки, контрастных полос на ступенях лестниц и порогах и установлению кнопок звукового сигнала для вызова работников учреждений.
Подпрограмма " Реабилитация инвалидов".
В рамках основного мероприятия «Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов» с 21 по 24 октября 2020 года в рамках видеоформата был проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 98 детей-инвалидов. Данное мероприятие проведено не в установленный срок (16.10.2020г.) по причине сложившейся в 2020г. ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 01 по 03 декабря 2020 года в формате видео был проведен фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие 82 инвалида. 9 октября 2020 года была проведена ХХIII спартакиада инвалидов. Соревнования проводились по следующим видам: дартс, прыжки в длину, шашки, настольный теннис, броски мяча в кольцо. В них приняли участие 58 инвалидов.
На «Обеспечение реализации муниципальной программы АМР СК «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» запланировано 19,61 млн. руб., израсходовано 19,57 млн. руб., 99,8% исполнения плана.
В целом программа  «Социальная поддержка граждан» включает 6 индикаторов достижения цели и показателей решения задач. 
4 показателя выполнены на 100%, а по 2 - план перевыполнен.
По результатам оценки эффективности Программой достигнуто значение выше планового, что составляет 113,33%.

По муниципальной программе "Управление финансами" в 2020 году расходы составили 120,4 млн. руб., или 100% от плановых расходов.
Программа «Управление финансами» включает в себя три подпрограммы.
	На мероприятия по подпрограмме «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Александровского района Ставропольского края» выделено и фактически освоено 91,5 млн. руб. 
	В рамках подпрограммы обеспечен ежемесячный анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Александровского района. Темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края в 2020 году по отношению к 2019 году составил 109,8%.
	В течение 2020 года при непосредственном участии финансового управления администрации Александровского муниципального района Ставропольского края (далее – финансовое управление) проведено 1 заседание районной межведомственной комиссии по контролю за поступлением в районный бюджет налоговых и неналоговых доходов. По результатам работы комиссии дополнительные поступления налоговых доходов в районный бюджет составили 1,0 млн. рублей.
	Ежемесячно осуществлялся  контроль кредиторской задолженность, в результате чего отсутствует просроченная кредиторская задолженность в течение отчетного года и по состоянию на 01.01.2021 г.
	Также в рамках данной подпрограммы были проведены иные мероприятия по формированию бюджета, осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, созданию условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Александровского района Ставропольского края и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств районного бюджета.
На подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского района Ставропольского края «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»  израсходовано 11,35 млн. руб. (99,8% выполнения плана).
На подпрограмму «Организация централизованного учета» выделено и фактически освоено 17,6 млн. руб.
В рамках мероприятий данной подпрограммы осуществлялся контроль соблюдения сроков предоставления бюджетной (бухгалтерской) и налоговой отчетности, проводились проверки соответствия сумм оборотов по журналам операций записям в регистрах бюджетного учета и Главной книги  по ведению учета бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных получателю бюджетных средств, повышалась квалификация бухгалтерских работников.
Программа «Управление финансами»  включает 18 целевых индикаторов (показателей):  
12 показателей достигли 100% уровня.
По 5 показателям Программы уровень выполнения выше планового от 0,17 до 10,6 процентных пункта.
	Плановое значение показателя «Рейтинг Александровского муниципального района Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом и стратегического планирования в Александровском муниципальном районе Ставропольского края» не достигнуто.	По итоговой рейтинговой оценке качества управления бюджетным процессом и стратегического планирования за 2019 год Александровский муниципальный район получил 67,19 балла, запланировано достигаемое значение - 73 балла, индикатор выполнен на 92,0%.
	В целом эффективность Программы в 2020г. сложилась выше плановой и составила 111,52%.

По муниципальной программе «Сохранение и развитие культуры» на реализацию мероприятий запланировано  67,76 млн. руб., фактически кассовое исполнение составило 67,72 млн. руб. Исполнение составило 99,94%. 
В разрезе подпрограмм:
На реализацию подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности» запланировано и фактически израсходовано 31,98 млн. руб., исполнение 100,0%.
В рамках мероприятий данной подпрограммы были проведены различные культурно-массовые мероприятия. В 2020г. было проведено меньше мероприятий, чем в 2019г. и чем запланировано, в связи с введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 и приостановкой работы учреждений культуры. 
Фактические расходы бюджета в рамках подпрограммы «Развитие системы библиотечного обслуживания населения» составили 18,79 млн. руб. или 99,73% от запланированных. В рамках данной подпрограммы проведен ряд культурно-массовых и патриотических мероприятий с целью привлечения читателей к посещению библиотек. Мероприятия проводились, в том числе и в дистанционном формате.
По подпрограмме «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» кассовое исполнение за 2020 год составило 15,57 млн. руб. или 100,0% плана. Средства данной подпрограммы были освоены на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры. 
На «Обеспечение реализации муниципальной программы АМР СК «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» запланировано и израсходовано 1,4 млн. руб.
Из 13  целевых индикаторов 3 выполнены на 100%, 3 перевыполнены. Остальные показатели не достигнуты.
Снижение таких показателей, как: «Количество культурно-досуговых мероприятий», «Количество книговыдачи», «Количество платных культурно-досуговых мероприятий», «Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий», «Количество библиографических записей в электронном каталоге», «Количество клубных формирований различной направленности», объясняется введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 и приостановкой работы учреждений культуры. 
По результатам оценки эффективности Программа неэффективна (71,46%).

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2020 году было предусмотрено 22,22 млн. руб., фактически освоено 22,04 млн. руб. (99,19%).
По подпрограмме «Развитие физической культуры и  массового спорта, подготовка спортивного резерва» из предусмотренных 20,16 млн. руб. освоено 20,09 млн. руб. или 99,65% плана.
	В рамках мероприятий данной подпрограммы, в соответствии из запланированных в соответствии со сводным календарным планом спортивно-массовых мероприятий Александровского района, 95 спортивно-массовых мероприятий проведено 18. Снижение количества проведенных мероприятий объясняется введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19 и приостановкой работы учреждений культуры. Также в течение 2020г. проводились мероприятия по подготовке спортивного резерва, организации проведения занятий по обучению населения плаванию.
На «Обеспечение реализации муниципальной программы АМР СК «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» фактически израсходовано 1,9 млн. руб., что составляет 94,33% плана. Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание учреждений физической культуры и спорта. 
Программа «Развитие физической культуры и спорта»  включает 6 целевых индикаторов (показателей), по 2 из них достигнуто плановое значение, 1 перевыполнен.
Снижение таких показателей, как: «Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий», «Количество спортсменов – разрядников, выполнивших спортивные разряды», «Число занимающихся на этапе начальной подготовки в учреждениях дополнительного образования детско-юношеских спортивных школах Александровского района», объясняется введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.
Эффективность Программы составила 81,71% или ниже плановой.
	
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» в 2020 году было предусмотрено 13,62 млн. руб., фактически освоено 13,53 млн. руб. (99,34%).
На подпрограмму «Развитие растениеводства, животноводства, инвестиционной и технологической деятельности в сельскохозяйственном производстве» освоено 8,13 млн. руб. что составляет 99,75% плана.
	В рамках данной подпрограммы были проведены мероприятия по совершенствованию структуры посевных площадей, диверсификации производства продукции растениеводства в сторону насыщения севооборотов высоколиквидными и наиболее прибыльными культурами с одновременным обновлением технологий их возделывания и внедрением современных сортов и гибридов, по обработке пастбищ, заселенных иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки.
	Также средства были освоены на предоставление субсидий и грантов с целью поддержки малых форм хозяйствования и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
На «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия»  освоено 5,40 млн. руб., что составляет 98,5% плана. Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание отдела сельского хозяйства.
Из 13 показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» все выполнены на 100%.
Эффективность Программы составила 99,38%, что соответствует плановому значению.

В рамках реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» работы в 2020 году выполнены на сумму 12,49  млн. руб., что составляет 96,22% от запланированных.
В рамках  подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения» в 2020 году на автомобильные дороги, находящихся в собственности районной администрации, было выделено 12,98 млн. руб., из которых освоено 12,49 млн. руб. на следующие виды работ:
За счет участия в краевой адресной инвестиционной программе Ставропольского края "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» в 2020 г.  проведён ремонт участков автомобильных дорог «Северное – Калиновское» и «Садовое – Круглолесское», общей протяженностью 1,13 км. Общая стоимость ремонта вышеуказанных участков автомобильных дорог составила 8,68 млн. руб.
	На автомобильных дорогах, имеющих асфальтобетонное покрытие (а именно: 31,46 км.) выполнен ямочный ремонт, а также обновлена дорожная разметка, разделяющая транспортные потоки. В свою очередь на автомобильных дорогах, не имеющих асфальтобетонного покрытия (25,14км.) производилось грейдирование и по мере необходимости восстановление профиля дорог с добавлением нового материала. Так же выполнены работы по профилированию грунтовых обочин общей протяженностью 9 км., установлено 52 дорожных знаков. Общая сумма затрат на содержание автомобильных дорог районной администрации составила 3,59 млн. руб.
	В рамках основного мероприятия «Обустройство пешеходных переходов» подпрограммы, выполнены работы по обустройству одного пешеходного переходав соответствии с национальными стандартами РФ, а именно, данный пешеходный переход оборудованограждениями перильного типа и комплектом искусственного освещения со светофором типа Т7. Общая сумма затрат на обустройство пешеходных переходов составила 212,40 тыс. руб.
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения» и общепрограммные мероприятия» во всех образовательных организациях Александровского района в 2020 году проведены профилактические мероприятия по изучению правил дорожного движения и профилактике дорожно-транспортного травматизма в 1 – 11 классах (интегрированный курс), на стендах размещена информация о правилах дорожного движения для велосипедистов, пешеходов, а также информация по использованию светоотражающих элементов.
Также информация о мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного травматизма была размещена на сайтах общеобразовательных организаций, ААМР и опубликована в газете «Александровская жизнь».
В целом из 5 целевых индикаторов программы 1 перевыполнен, по 4 достигнуто плановое значение.
Эффективность Программы составила 110,67% или выше плановой.

На реализацию муниципальной программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2020 году было предусмотрено 11,11 млн. руб., фактически освоено 11,10 млн. руб. (99,9%).
Указанные средства направлены на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском районе» и нацелены на создание условий для оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
	В рамках мероприятий подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» с целью оказания консультационно-информационной поддержки администрацией района по мере необходимости организуются рабочие семинары, совещания с участием инфраструктурных организаций и представителей субъектов малого и среднего бизнеса, по мере обращения даются индивидуальные консультации о существующих формах государственной поддержки субъектов предпринимательства. Также информация о существующих мерах поддержки размещены на сайте администрации района. В 2020г., в связи с введением ограничительных и карантинных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, ежегодный районный конкурс «Предприниматель года» не проводился.  
В рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального района Ставропольского края «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»  и общепрограммные мероприятия» были проведены обучающие семинары и занятия с сотрудниками многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Александровском районе по вопросам предоставления услуг.
Из 9 целевых индикаторов программы 1 перевыполнен, по 7 достигнуто плановое значение.
Показатель «Прирост количества субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории Александровского района» не достигнут. В 2020г., в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, произошло снижение количества субъектов малого и среднего бизнеса.
В целом эффективность Программы составила 101,63%, что выше планового значения.

На реализацию муниципальной программы «Управление имуществом» предусмотрено 4,95 млн. руб., фактическое исполнение составило 4,81 млн. руб. или 97,2%.
По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью Александровского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» израсходовано 0,49 млн. руб., что составляет 79,05% от запланированного.
В рамках мероприятий подпрограммы проводилась работа по организации государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Александровского муниципального района Ставропольского края, и государственной регистрации права оперативного управления и права хозяйственного ведения, осуществлялась работа с заявителями, вёлся реестр муниципальной собственности, проводились работы по постановке на кадастровый учет территориальных зон, подлежащих учету на территории района, а также по администрированию неналоговых доходов.
На «Обеспечение реализации программы Александровского муниципального района Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» в 2020 году израсходовано 4,32 млн. руб., или 99,78% от планового объема. Средства данной подпрограммы были израсходованы на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание отдела имущественных и земельных отношений.
Из 10 индикаторов программы «Управление имуществом» 2 перевыполнены, по 5 достигнуто плановое значение.
Показатель «Доходы, полученные от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» в 2020г. не достигнут, в связи с задолженностью по арендной плате ООО Саблинское.
По этой же причине доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления власти Александровского муниципального района Ставропольского края и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений Ставропольского края), снизились на 8,3% по сравнению с плановым значением.
Показатель «Количество территориальных зон, поставленных на кадастровый учет» не достигнут. Проведены кадастровые работы по 22 территориальным зонам Калиновского сельсовета, материалы кадастровых работ направлены в кадастровую палату для постановки на учет в конце 2020 года. Кадастровые работы по 10 территориальным зонам Александровского сельсовета продолжаются.
В результате проведенной оценки эффективности, эффективность данной Программы оказалась ниже плановой (89,08%).

В ходе реализации муниципальной программы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» было освоено 4,01 млн. руб., из запланированных 4,02 млн. руб., или 99,82%. 
По подпрограмме «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика терроризма и экстремизма на территории Александровского муниципального района Ставропольского края» израсходовано 4,01 млн. руб., что составляет 99,82% от запланированного.
В рамках данной подпрограммы были проведены мероприятия по обследованию потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности, в МДОУ «ДС №33 Звездочка» и МДОУ «ДС №23 Елочка» были установлены системы видеонаблюдения на сумму 659 тыс. рублей. Остальные средства были освоены на выплату заработной платы, коммунальные услуги, текущее содержание ЕДДС.
Из 5 индикаторов программы 3 перевыполнены, 2 выполнены на 100%.
Эффективность Программы составила 132,67% или выше плановой.

По муниципальной программе «Профилактика правонарушений» в отчетном периоде освоено 505,15 тыс. руб., что составляет 90,97% от запланированной суммы. 
В рамках программы реализуются четыре подпрограммы, в числе которых:
«Муниципальная поддержка казачьих обществ». В рамках данной подпрограммы в 2020 году было выделено 250, 00 тыс. руб., средства были освоены в полном объеме на мероприятия по охране общественного порядка, подготовке казаков, сохранение культурного наследия казачества, воспитание казачьей молодежи.
«Обеспечение реализации  муниципальной программы АМР СК «Профилактика правонарушений» и общепрограммные мероприятия». В 2020 году были проведены мероприятия по содействию занятости несовершеннолетних граждан. На реализацию данных мероприятий было освоено 149,98 тыс. руб. или 74,9% от планового значения. Организация работы профильных лагерей труда и отдыха для детей и подростков в 2020г. не проводилась, в связи с введением комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.
«Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании в Александровском муниципальном районе Ставропольского края». В рамках данной подпрограммы в 2020 году   было проведено 10 масштабных мероприятий и выборочное обследование подростков из группы риска, учащихся средних школ и учебных заведений начального и среднего профессионального образования.
	«Профилактика антитерриристической направленности». В рамках мероприятий данной подпрограммы приобретена сувенирная продукция (футболка) с логотипом антитеррористической направленности, а также баннеры по антитеррористической защищенности на общую сумму 105,17 тыс. руб.
Из 13 индикаторов, предусмотренных программой «Профилактика правонарушений», 3 перевыполнены, а по остальным 10 достигнуты планируемые значения.
Эффективность Программы составила 132,6% или выше плановой.

Данные по итогам проведения оценки эффективности реализации Программ Александровского муниципального района Ставропольского края за 2020 год представлены в таблице 2. 


Таблица 2

	Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальных программ 
Александровского муниципального района 
Ставропольского края за 2020 год

	Наименование муниципальной программы 
	Значение оценки эффективности реализации Программы (проценты)
	Оценка
эффективности реализации Программы

	
	
	

	1
	2
	3

	Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
	132,67
	Выше плановой

	Профилактика правонарушений
	132,60
	Выше плановой

	[bookmark: _GoBack]Социальная поддержка граждан
	113,33
	Выше плановой

	Управление финансами 
	111,52
	Выше плановой

	Повышение безопасности дорожного движения
	110,67
	Выше плановой

	Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	101,63
	Выше плановой

	Развитие сельского хозяйства
	99,38
	Плановая

	Развитие образования
	97,20
	Плановая

	Управление имуществом
	89,08
	Ниже плановой

	Развитие физической культуры и спорта
	81,71
	Ниже плановой

	Сохранение и развитие культуры
	71,46
	Неэффективна

	Всего
	103,75
	 

	Примечание: по программе "Сохранение и развитие культуры" результат оценки, в соответствии с утвержденной методикой, "Неэффективна", но предложения по уменьшению финансирования не выносятся, так как снижение показателей обусловлено приостановкой работы учреждений и отменой проведения культурно-массовых мероприятий, согласно постановления Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 г. №119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"


По оценке результативности достижения целей и решения задач муниципальных программ, можно сделать вывод об эффективном использовании в 2020 году выделенных из бюджета Александровского муниципального района денежных средств – процент освоения составил 96,6% и в целом о высокой эффективности программ. Таким образом, изменение форм и методов управления ходом реализации программ в текущем году не требуется. 
Но вместе с тем, хотелось обратить внимание на нарушение сроков предоставления ответственными исполнителями годовых отчетов. Также необходимо более пристальное внимание ответственных исполнителей программ к планированию и обеспечению исполнения целевых индикаторов и управлению программой в целом.


Начальник отдела
экономического развития 
администрации Александровского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                  Е.А. Мацагорова








