## рабочий лист
Приложение к приказу министерcтва экономического развития Ставропольского края «О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 341/од «О некоторых мерах по формированию, актуализации многоуровневого перечня инвестиционных проектов в Ставропольском крае и отчетности о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае» от 17 января 2024 г. № 14 /од
«Утверждена
приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 31 июля 2013 г. № 341/од (в редакции приказа министерства экономического развития Ставропольского края (от 17 января 2024 г. № 14 /од)
форма
ОТЧЕТ
администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае, за 12 месяцев 2024 г.
Общие сведения об инвестиционном проекте | [7 empty] | Финансирование инвестиционного проекта |  |  |  | Вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта
N п/п | Наименование инвестиционного проекта <*> | Наименование инициатора инвестиционного проекта, контактное лицо <**> | ИНН инициатора инвестиционного проекта | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых/созданных рабочих мест на отчетную дату | Краткое описание инвестиционного проекта (показатели экономической эффективности: NPV, IRR и тд.) | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) <*****> | Источники финансирования инвестиционного проекта (собственные средства, кредиты, займы, государственные преференции (указать вид), софинансирование проекта частным инвестором) | Наличие задолженности и (или) просрочки по денежным средствам привлеченным к реализации инвестиционного проекта | Информация о ходе реализации инвестиционного проекта (текущий этап <******> | Объем освоенных инвестиций / в том числе за отчетный период (млн. рублей) | Проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционного проекта | Меры, принятые для решения проблемных вопросов | Примечание (предложения по исключению инвестиционного проекта из многоуровневого перечня инвестиционных проектов (причины) либо другая информация
Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края, начальник отдела экономического развития администрации Александровского муниципального округа СК Мацагорова Елена Александровна, тел. (865-57) 2-73-11, e-mail: EMATSAGOROVA@mail.ru
Реализуемые инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1.
2.
-
в сфере сельского хозяйства
1. | Буйволиный молочный комплекс «Александровский». Сельское хозяйство. | ООО «Буйволиный молочный комплекс «Александровский», Ставропольский край, Александровский район, село Александровское, улица К.Маркса, 69; Директор Арутин Артур Георгиевич, тел. 8-961-4444-589, e-mail: bufalocom@yandex.ru | 2601006160 | 2021-2024 | 30/30 | Строительство буйволиной фермы молочного направления на 280 дойных буйволиц и 705,6 тонн молока в год и комплекса переработки мяса | 510 | Собственные и заемные средства | нет | Завершено строительство двух доильных и административного корпусов, гаража, подключение к линиям электро и газопровода, обеспечено твердое покрытие, получена лицензия на добычу воды из скважины, установлены система винтиляции и логунное устройство для сбора и хранения навоза, стойловое оборудование, поилки. По состоянию на 01.10.24 г. создано 30 рабочих места со средней зарплатой 50 тыс. руб., имеются 300 буйвола, из них 109 взрослых буйвола, в т.ч. 3 - производителя. | Всего – 307,2 млн. рублей, из них за 2024 г. - 140 млн. руб. | нет | Выделены земельные участки общей площадью 1211 га в аренду без торгов, проводится межевание земельных участков, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство дороги.
-
в санаторно-курортной сфере
1.
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1.
в иных сферах (при наличии)
1.
2.
-
Реализованные инвестиционные проекты
в сфере промышленности
1.
в сфере сельского хозяйства
1.
в санаторно-курортной сфере
1.
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности
1.
в иных сферах (при наличии)
1.
--------------------------------
<*> Указывается полное наименование инвестиционного проекта.
<**> Указывается организационно-правовая форма и полное наименование инициатора инвестиционного проекта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<***> Указывается место реализации инвестиционного проекта - наименование муниципального округа,городского округа Ставропольского края, наименование населенного пункта, Ф.И.О. контактного лица (полностью), контактный телефон.
<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.
<*****> Указывается общая стоимость инвестиционного проекта, в том числе стоимость этапов его реализации.
<******> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы).
Глава Александровского муниципального округа Ставропольского края _______ А.В. Щекин
Иванова В.В., Тел.: 8 (86557) 2-73-14