## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Александровского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года за 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятия, ключевого события (проекта) стратегии | Сведения о ходе реализации мероприятия, ключевого события (проекта) стратегии | Результат реализации мероприятия, ключевого события (проекта) стратегии
1 | 2 | 3 | 4
Цель 1. Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания
Задача 1.1. Совершенствование системы образования Александровского округа Ставропольского края
1.1.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования | Образовательный комплекс Александровского муниципального округа представлен 37 образовательными учреждениями. В округе функционирует 22 детских сада и дошкольные группы в МОУ СОШ №3 х. Средний с общим количеством воспитанников 1534 человека (2022 год - 1556 человек), 13 общеобразовательных школ, в которых обучается 4623 человека (2022 год- 4647 человек), 2 учреждения дополнительного образования детей (Центр детского творчества, спортивная школа), в которых заняты 978 человек (2022 год – 958 человек). В 2023г. обеспечена бесперебойная работа всех учреждений образования. | В результате выполнения мероприятия заработная плата педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учреждений, доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, выросли по сравнению с планом и составили 35428,84 руб., 23170,17 руб., 73,5% соответственно. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста, получающих образование в различных формах, в общей численности детей с ограниченными возможностями, достигла планового значения и составила 100,0%.
1.1.2. | Укрепление материально-технической базы и оснащение образовательных организаций Александровского округа | В 2023 году проведено техническое обследование следующих объектов: МОУ СОШ № 3,4,5,7,8,16, а также проведен ремонт кабинетов в МОУ СОШ № 3, в связи с открытием 1 сентября 2023г. центра образования естественно – научного и технологического профилей «Точка роста». | Результом выполнения данного мероприятия является снижение числа учащихся, приходящихся на одного учителя (обратный показатель) и увеличение численности учащихся дневных общеобразовательных учреждений. Плановое значение по первому показателю достигнуто, а по второму не достигнуто, в сязи с тем, что в 10 класс в 2023 году зачислено меньшее количество обучающихся (выпускники 9-х классов приняли решение получения среднего профессионального образования).
1.1.3. | Реализация национального проекта «Успех каждого ребёнка» | В 2023г. реализация мероприятия не осуществлялась, в виду отсутствия спортивных залов соответствующих условиям проекта. | Доля детей с ограниченными возможностями, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, достигла планового значения и составила 70,0%. Доля же детей, занятых дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, составила 70,8% при плане в 80,0%. Показатель не выполнен, в связи с увеличением в большей степени численности детей данной возрастной группы, чем количества детей, занятых в дополнительном образовании. В системе дополнительного образования занято 5340 чел. из 7543 (5-18 лет).
Задача 1.2. Совершенствование системы здравоохранения в Александровском округе Ставропольского края и формирование здорового образа жизни
1.2.1. | Укрепление материально-технической базы и оснащение медицинских учреждений Александровского округа | В 2023 году проведен капитальный ремонт врачебной амбулатории с. Саблинского на сумму 3,8 млн. руб. Приобретена 71 единица медицинского оборудования на сумму 1,9 млн. руб., медицинской мебели 162 единицы на сумму 2,0 млн. руб. В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения приобретено 3 автомобиля на сумму 3,4 млн. руб. За счет средств федерального бюджета приобретено оборудование для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с раннее выявленным сахарным диабетом стоимостью 1,1 млн. руб. | В результате выполнения данного мероприятия среднегодовая численность постоянного населения превысила плановое значение и составили 46,3 тыс. чел., а также снизился общий коэффициент смертности (13,1 умерших на 1000 чел. населения). Вместе с тем по сравнению с планом снизились общий коэффициент рождаемости и обеспеченность населения больничными койками и составили 8,4 родившихся на 1000 чел. населения и 48,2 коек на 10 тыс. населения соответственно.
1.2.2. | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий | В 2023г. проведено 95 спортивно-массовых мероприятий, что соответствует плановому значению. В них приняло участие более 6000 физкультурников и спортсменов. Доля реализованных мероприятий сводного календарного плана муниципальных спортивных мероприятий на 2023 г. составляет 100%. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2023г. составила 71,8 года, что на 3,8% ниже планового значения.
1.2.3. | Дополнительное образование детей в сфере физической культуры и спорта | На территории Александровского округа функционируют 3 спортивные школы, где в различных секциях занимается 785 человек. В 2023г. была организована и проведена спортивно-оздоровительная работа с детьми в спортивных учреждениях, в том числе осуществляющих спортивную подготовку. | В результате выполнения данного мероприятия доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составила 59,7%, что на 7,3 процентных пункта выше планового значения.
1.2.4. | Ввод в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений на территории округа | На территории Александровского муниципального округа в 2023 году в рамках реализации инициативных проектов в пос. Новокавказском установлен спортивно-оздоровительный тренажерный комплекс «Открытое небо». | Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта от нормативной потребности составил 6,7 тыс. кв. м на 10 тыс. населения, что соответствует плановому значению.
Задача 1.3. Сохранение и развитие культурного и исторического наследия на территории округа
1.3.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий | В 2023г. было организовано и проведено 2791 культурно-досуговые мероприятие, которые посетило более 471 тыс. чел. Количество кинопоказов кинозала "Перспектива" составило 917 ед. и их посетило 9551 чел. | В результате выполнения мероприятия в 2023г. количество проведенных культурно-досуговых мероприятий и количество их посещений превысили плановые значения и составило 2791 ед. и 471373 чел. соответственно. Количество кинопоказов кинозала "Перспектива" и количество их посещений также увеличилось по сравнению с планом и составило 917 ед. и 9551 чел. соответственно.
1.3.2. | Организация работы клубных формирований различной направленности | В 2023 году проводился мониторинг потребностей населения в новых клубных формированиях различной направленности, в результате чего дополнительно открыто 4 клубных формирования. | В результате выполнения мероприятия количество клубных формирований увеличилось на 4,8%, а количество их участников - на 1,9% по сравнению с плановыми значениями, и составило 154 ед. и 2086 чел. соответственно.
1.3.3. | Организация информационно-библиотечного обслуживания граждан | С целью обеспечения библиотечного обслуживания населения на территории округа осуществляют свою деятельность 17 библиотек, работа которых организована, в том числе, и в дистанционном формате. | В результате выполнения мероприятия средняя книгообеспеченность увеличилась на 2,9%, количество книговыдачи на 5,1%, а количество посещений библиотек в 2,7 р. по сравнению с планом.
1.3.4. | Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере культуры | С целью предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры на территории округа функционируют 3 учреждения дополнительного образования (Детская музыкальная и художественная школы, филиал музыкальной школы в с. Саблинском). Воспитанники всех отделений музыкальной школы принимают участие в районных, зональных, краевых, всероссийских и международных конкурсах. В 2023 году в конкурсах приняло участие 372 участника, из которых призовые места получили 224. | Количество учащихся Детской школы искусств увеличилось на 4,6% по сравнению с планом и составило 636 чел.
Задача 1.4. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
1.4.1. | Организация и проведение казачьих военно-патриотических, спортивных игр, соревнований | В течение 2023г. проводился мониторинг казачьих военно-патриотических спортивных игр и соревнований. | По результатам выполнения основного мероприятия количество проведенных мероприятий в целях возрождения общегражданского патриотизма, верного служения Отечеству на основе казачьих традиций, возросло на 8,3% по сравнению с планом и составило 39 ед.
1.4.2. | Антитеррористическая пропаганда и предупреждение совершения актов террористической направленности | В 2023г. закуплено и распространено 26 худи, 27 ветровок с символикой антитеррористической направленности. | В результате выполнения данного мероприятия количество распространенной сувенирной и полиграфической продукции антитеррористической направленности составило 53 ед., что в 7,5 р. ниже планового значения. Показатель не выполнен, т.к. приобреталась продукция по более высокой цене, чем ранее было запланировано.
1.4.3. | Приобретение, установка и текущий ремонт систем видеонаблюдения Александровского муниципального округа Ставропольского края | В течение 2023г. проводился мониторинг систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях. В 2023г. проведено техническое и обслуживание, и ремонт систем видеонаблюдения и камер наблюдения, установлены дополнительно камеры видеонаблюдения в районе памятника «Танк» с. Александровское. Установлено дополнительно 4 камеры с выводом информации в отдел МВД. Информация с 42 камер установленных в общественных местах транслируется в территориальный ОВД и ЕДДС. В мае 2023 года установлены 2 дополнительные камеры видеонаблюдения на фасаде здания СДК п. Новокавказский и СДК с. Калиновского. Также установлена система видеонаблюдения в х. Среднем. | Доля образовательных учреждений округа, обеспеченных системами видеонаблюдения, в общем количестве образовательных учреждений округа составляет 100%, что на 28,2% выше планового значения. Все образовательные учреждения округа обеспечены системами видеонаблюдения.
1.4.4. | Проведение мероприятий по предотвращению возникновения конфликтов, либо их обострения, на фоне межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений | В течение 2023г. проведено анкетирование населения округа по вопросам состояния межнациональных отношений. 74% населения округа (15478 чел. из 21048 чел. экономически активного населения) считают состояние стабильным. | В результате выполнения основного мероприятия показатели "доля населения округа, считающего состояние межнациональных отношений и межконфессиональных отношений в округе стабильным" и "количество мероприятий по предупреждению этнического и религиозного экстремизма" достигли планового значения и составили 74,0% и 8 ед. соответственно.
1.4.5. | Обеспечение улучшения условий проживания жителей Александровского муниципального округа | В рамках выполнения данного мероприятия проведено благоустройство бульвара по ул. Блинова села Александровского, благоустройство межквартальных проходов и ремонт центрального проезда на Новом кладбище в селе Александровском, пешеходной зоны на центральной площади села Грушевского, устройство детской игровой площадки на территории Дворца культуры в селе Калиновском, обустроен тротуар по ул. Комсомольская села Круглолесского, зона семейного отдыха около фонтана по улице Клубная хутора Средний, выполнены работы по устройству ограждения кладбища на территории села Северного, установлен спортивно-оздоровительный тренажёрный комплекс на улице "Открытое небо" по улице Средняя в п. Новокавказский, а также отремонтировано 15,806 км автодорог. | В рамках выполнения данного мероприятия возросло количество благоустроенных объектов и доля освещенных улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных, на 12,5% и 2,2% соответственно по сравнению с плановыми значениями. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа Ставропольского края, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (обратный показатель) снизилась на 22,9% по сравнению с планом. Вместе с тем, не достигло плана количество мест (площадок) ТКО, соответствующих требованиям нормативных документов, и составило 42 ед. вместо запланированных 60 ед. Показатель не выполнен, в связи с удорожанием работ по обустройству площадок ТКО.
Задача 1.5. Обеспечение на территории округа мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, доступности и реабилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов
1.5.1. | Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры | В ходе реализации мероприятия в 2023 году проведены следующие работы: установлены кнопки звукового сигнала, выполнены работы по нанесению на прозрачное полотно дверей контрастной маркировки и контрастных полос на ступенях лестниц и порогах. | В результате выполнения мероприятия доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения округа приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности в общем количестве приоритетных объектов социальной и других приоритетных сфер жизнедеятельности составила 67,1%, что соответствует плановому значению.
1.5.2. | Проведение ежегодных районных фестивалей художественного творчества и спартакиад инвалидов | В рамках реализации мероприятия 25 октября 2023 года был проведен фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 60 детей-инвалидов. 6 октября 2023 года была проведена спартакиада инвалидов (25 чел.). 1 декабря 2023 года был проведен XXVI фестиваль художественного творчества инвалидов «Я радость нахожу в друзьях», в котором приняли участие 36 инвалидов. Во Дворце культуры с. Александровского в рамках проведения фестиваля организована выставка работ декоративно-прикладного искусства. Кроме того, дети с ограниченными возможностями здоровья исполнили музыкальные номера художественной самодеятельности. | В результате выполнения мероприятия доля инвалидов (детей-инвалидов) в округе, участвующих в социокультурных и спортивных мероприятиях, в общей численности инвалидов (детей-инвалидов), составила 4,2%, что соответствует плановому значению.
Задача 1.6. Повышение уровня обеспеченности населения комфортным жильем
1.6.1. | Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | В 2023 году в Александровском округе в соответствии с федеральными целевыми программами, федеральными законами, Указам Президента РФ улучшили свои жилищные условия 10 семей. Общая сумма предоставленных выплат составила 24,9 млн. руб. (3 специалиста, работающие в социальной сфере и сфере сельского хозяйства – 7,7 млн. руб., и 6 вдов ветеранов ВОВ и 1 участник ВОВ – 17,2 млн. руб.). По состоянию на 01.01.2024г. в очереди на улучшение жилищных условий состоит 76 семей (22 молодые семьи, 23 семьи по программе КРСТ, 31 семья по договорам социального найма). | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2022г. составила 22,0 кв. м на 1 жителя, что на 2,7% ниже планового значения. Снижение показателя обусловлено увеличением среднегодовой численности населения.
Задача 1.7. Создание равных условий для формирования, накопления и развития человеческого капитала
1.7.1. | Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | С начала года в Территориальный центр занятости населения третьего уровня Александровского муниципального округа (далее - центр занятости населения) в поисках работы обратились 696 чел., из которых было трудоустроено 562 чел. | Уровень регистрируемой безработицы снизился на 55,6% по сравнению с планом и составил 0,4%.
1.7.2. | Содействие в трудоустройстве и самозанятости | Содействие развитию самозанятости безработных граждан является одним из направлений деятельности центра занятости населения. В отчетном периоде за консультационными услугами по самозанятости обратилось 5 безработных гражданина, все 5 поставлены на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (открыли собственное дело). | Уровень среднемесячной заработной платы в 2023г. повысился на 17,3% по сравнению с запланированным, и составил 38455,9 руб.
Цель 2. Развитие конкурентоспособной экономики инновационного типа
Задача 2.1. Развитие туризма в Александровском округе Ставропольского края
2.1.1. | Мероприятия по привлечению туристов на посещение экскурсий по разработанным маршрутам | Для привлечения туристов, распространения информации об объектах туристского показа администрацией Александровского муниципального округа разработана карта природного и культурного наследия Александровского муниципального округа, схема ландшафтно-рекреационного зонирования, туристский паспорт округа; по маршруту «Каменное ожерелье» установлены информационные стенды с описанием той или иной достопримечательности; созданы визуальные 3d экскурсии по Лягушинке, Каменному замку, Калаусу и Свято-Троицкому источнику; на официальном сайте администрации размещены фильмы о достопримечательностях Александровского округа «По дну Сарматского моря», которые транслировались спутниковым телевидением «Триколор» на Россию, Европу и государства Азии и Америки; с целью развития детских экскурсионных поездок по туристским маршрутам Александровского округа «Каменное ожерелье», «По сакральным местам села Александровского», «Исторический квартал», «Обелиски памяти» проводятся информационные туры. | На территории Александровского округа разработано 4 экскурсионных маршрута. Количество посещений детских экскурсий составило 500 чел. Достигнутые значения показателей соответствуют плану.
Задача 2.2. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к созданию современных объектов оптово-розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг населения
2.2.1. | Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» | В мае 2023 года было объявлено о приеме заявок на участие в конкурсе «Предприниматель года». В связи с отсутствием поданных заявок, конкурс признан несостоявшимся. | Темп роста оборота розничной торговли в 2023г. составил 115,6%, что на 4,4% выше планового значения. Фактическая обеспеченность населения Александровского округа площадью стационарных торговых объектов составила 488,1 м2 на 1000 человек населения, что на 0,6% выше планового значения.
Задача 2.3. Формирование эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
2.3.1. | Информирование и консультирование субъектов малого и среднего бизнеса о существующих мерах поддержки | 24 марта 2023 года в малом зале районного Дворца культуры при участии администрации прошла рабочая встреча между представителями министерства экономического развития СК и центра «Мой Бизнес», совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае с субъектами МСП и физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющими свою деятельность на территории Александровского муниципального округа. В мероприятии приняли участие более 50 человек, из которых было порядка 30 предпринимателей и 25 самозанятых граждан, заключивших социальный контракт. В ходе встречи были рассмотрены вопросы предоставления мер государственной поддержки. Отдельным вопросом была рассмотрена информация о специальной программе микрозаймов «Zа наших» для тех, кто возвращается из зоны СВО и планирует организовать свой бизнес, а также членов их семей и близких родственников, разработанной Фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае. при участии представителя министерства экономического развития СК проведена встреча в генеральным директором ОАО "Завод "Радиан" А.В. Богословским по вопросу поддержки бизнеса и экспорта. В 2023 году в сети «Интернет» на сайте администрации в разделе «Поддержка предпринимательства/Мероприятия, проводимые в рамках оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» размещена информация об инструментах АО «МСП Банк» по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Также вся актуальная информация о мерах поддержки регулярно размещается на сайте администрации в разделе "Объявления". | В рамках выполнения данного мероприятия увеличились число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2023г. и доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций по сравнению с планом на в 1,7р. и12,9% и составили 569,3 ед. и 23,6% соответственно. Численность же занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей составила 2759 чел., что на 57,9% ниже планового значения. Вместе с тем, значение данного показателя в 2022г. выше уровня прошлого года на 9,6%.
Задача 2.4. Формирование имиджа Александровского округа Ставропольского края как округа, привлекательного для размещения инвестиций
2.4.1. | Мероприятия по развитию регионального индустриального парка «Александровский» в Ставропольском крае | В связи с отсутствием резидентов регионального индустриального парка «Александровский» в Ставропольском крае и сокращением фактической площади его земельных участков подписано дополнительное соглашение о досрочном прекращении существования регионального парка. Ведётся поиск инвесторов для размещения на территории девяти инвестиционных площадок. | Инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий в 2023г. составили 2425,18 млн. руб., что на 21,3% выше запланированного значения. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал составил 93,54%.
Задача 2.5. Создание условий для осуществления импортозамещения и наращивания экспортного потенциала
2.5.1. | Развитие растениеводства, плодоводства и овощеводства | В 2023 году с/х предприятиями произведено 410,7 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, при средней урожайности 39,8 ц/га. В 2022 году произведено 380,3 тыс. тонн зерна при средней урожайности 37,6 ц/га. С целью поддержки сельского хозяйства округа, получено субсидий 187,8 млн. рублей, 86,8% выделенных средств (163,03 млн. руб.) - это субсидии выданные на поддержку растениеводства. 84,7 млн. руб. субсидии получил ООО «Ставропольский конный завод № 170» на возмещение затрат по мелиорации земель сельхозназначения, 19 предприятий и КФХ получили субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур в размере 72,6 млн. руб. 15 сельхозтоваропроизводителей и КФХ получили субсидии на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ (удобрения, ГСМ, семена), а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами в размере 3,7 млн. руб. Субсидии в размере 2,03 млн. руб. были выплачены 4 сельхозтоваропроизводителям и КФХ на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводств. | В 2023г. валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 410,7 тыс. тонн, что на 6,1% выше запланированного. Урожайность составила 39,8 ц/га, что выше плана на 3,6%.
2.5.2. | Развитие овцеводства и мясного скотоводства | 10,3 млн. руб. субсидии получено предприятиями ООО «Ставропольский конный завод № 170» и ООО «Агроальянс Инвест» на возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства. | В 2023г. производство (реализация) мяса составило 8,8 тыс. тонн, что на 15,8% выше планового значения.
2.5.3. | Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Александровском округе | Субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока в размере 14,04 млн. руб. и на обучение и подготовку квалифицированных кадров в размере 0,43 млн. руб. получены ООО «Агроальянс Инвест». | В 2023г. произведено 43,0 тыс. тонн молока, что на 2,3% ниже запланированного.
Задача 2.6. Создание и развитие инновационной инфраструктуры в Александровском округе
2.6.1. | Реализация регионального проекта «Современная школа» | В 2023г. на базе МОУ СОШ №3 х. Среднего был открыт центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В школе появились обновленные кабинеты биологии, химии, физики, информатики и медиазона. Всего на создание центра израсходовано 7,9 млн. руб., из которых на ремонт кабинетов и приобретение мебели израсходовано 4,4 млн. руб. местного бюджета, и за счет средств краевого бюджета поставлено оборудования для оснащения центров на сумму 3,5 млн. руб. | На территории Александровского округа осуществляют свою деятельность 9 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», что соответствует плановому значению, на базе которых занимается 2936 детей, что выше запланированного на 8,9%.
Задача 2.7. Создание конкурентоспособной, устойчивой, структурно-сбалансированной промышленности, нацеленной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции
2.7.1. | Мероприятия, направленные на развитие промышленности округа, нацеленной на освоение новых рынков инновационной продукции | Крупными и средними предприятиями округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 847,5 млн. рублей, что на 5,2% выше аналогичного периода 2022 года. | В 2023г. объем отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности выше запланированного значения на 21,5% и составил 847,5 млн. руб. Изменение объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам деятельности на 0,5% выше плана и составило 105,2%.
Задача 2.8. Формирование современной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг
2.8.1. | Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | В 2023 году на обеспечение деятельности МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Александровского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МКУ «МФЦ АМО СК») израсходовано 12914,04 тыс. руб., что не превышает предусмотренных программой средств – 12965,14 тыс. руб. Для приема заявителей в МКУ «МФЦ АМО СК» открыты и работают семь окон. В территориально обособленных структурных подразделениях, находящихся в сельских поселениях, прием граждан осуществляют семь окон. | В 2023г. доля населения Александровского муниципального округа имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, составила 100%, что соответствует плану.
2.8.2. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | В 2023г. ежеквартально проводился мониторинг предоставления муниципальных услуг населению в электронном виде отделами администрации Александровского муниципального округа Ставропольского края (далее – администрация). Количество муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде в 2023г., составило 15853 шт. или 48,2% всех муниципальных услуг, предоставленных администрацией и подведомственными ей учреждениями с начала 2023 года (32865). В 2023г. доля населения Александровского муниципального округа, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре, составила 100%, что соответствует плану. В 2023г. доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, составила 48,2%, что в 1,7 р. выше запланированного значения. | В 2023г. доля муниципальных услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, составила 48,0%, что в 1,7 р. выше запланированного значения.